## Planilha2
Backlog - Horus Monitoring
Código | Requisitos | Descrição | Tipo | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Sprint | Responsável | Realizado |  | Revisado |  | Custo | US | Lean Ux | WireFrame
A001 | Configurar o repositório para a aplicação web | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura web (web-data-viz e bd). | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V1 | NA |  | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
A002 | Configurar o repositório para Java | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura Java. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA | TOTAL | 567 | 442 | 125
A003 | Configurar o repositório para a Python | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura Python. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V1 | NA | SPRINT 1 | 240 | 240 | 0
A004 | Configurar o repositório para a documentação | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da documentação do projeto. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | HELOISY | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA | SPRINT 2 | 327 | 42 | 285
A005 | Configurar o planner do grupo | Configurar e organizador o Planner do grupo, listando o backlog, entregáveis da sprint, etc. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | HELOISY | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA | SPRINT 3 | 0 | 0 | 0
A006 | Detectar as proto-personas | Identificar as proto-personas do sistema. | NA | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A007 | Desenvolver as user storys | Desenvolver User Storys para melhor definir os requisitos do sistema. | NA | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A008 | Desenvolver a documentação do projeto | Desenvolver a documentação do projeto com: Contexto, Objetivo, Justificativa, Escopo, etc. | NA | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | HELOISY | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A009 | Desenvolver a identidade visual da empresa | Escolher paleta de cores, fonte, etc. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | VICTOR | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA
A010 | Definir a logo da empresa | Desenvolver a logo da empresa levando em conta a identidade visual. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A011 | Desenvolver o Lean UX Canvas | Desenvolver o Lean UX Canvas do projeto para alinhar a equipe. | NA | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | HELOISY | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A012 | Desenvolver o Diagrama de Visão de Negócio | Desenvolver o diagrama de visão de negócios para mostrar como vai funcionar a aplicação. | NA | IMPORTANTE | M | 8 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A013 | Desenvolver o Diagrama de Solução Técnica/Arquitetura | Desenvolver o diagrama técnico para exemplicar de forma técnica o funcionamento do projeto. | NA | IMPORTANTE | M | 8 | SP2 | MATHEUS R. / JOÃO | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V2 | NA
A014 | Politíca de Permissão de Usuário | Desenvolver um documento sobre as permissões dos stakholders do projeto. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V1 | NA
A015 | Desenvolver o protótipo da Home | Desenvolver o protótipo da page Home, com as abas: Sobre Nós, Sobre o Produto e Fale conosco. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | VICTOR | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA
A016 | Desenvolver o protótipo do Cadastro | Desenvolver o protótipo da page Cadastro. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | NATTALIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA
A017 | Desenvolver o protótipo do Login | Desenvolver o protótipo da page Login. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SAMUEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA
A018 | Desenvolver o protótipo do Esqueceu a Senha | Desenvolver o protótipo da page Esqueceu a senha. | NÃO FUNCIONAL | DESEJÁVEL | P | 5 | SP2 |  | FALSE |  | FALSE |  | NA | 3 | V2 | NA
A019 | Desenvolver o protótipo da Dashboard | Desenvolver o protótipo da page Dashboard. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | VITÓRIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V2 | NA
A020 | Desenvolver o protótipo do Perfil do Usuário | Desenvolver o protótipo da page do Perfil do usuário. | NÃO FUNCIONAL | IMPORTANTE | P | 5 | SP1 | SAMUEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V1 | NA
A021 | Desenvolver a Modelagem de Dados | Desenvolver a Modelagem do Banco de dados da aplicação seguindo a regra de negócio do projeto. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V1 | NA
A022 | Desenvolver o Script do Banco | Transcrever a Modelagem Lógica para um Script no MySQL. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A023 | Codificar a página Home do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página Home do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | VICTOR | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V1 | NA
A024 | Codificar a página Cadastro do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página Cadastro do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | NATTALIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V1 | NA
A025 | Codificar a página Login do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página Login do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SAMUEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V1 | NA
A026 | Codificar a página Esqueceu a Senha do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página Esqueceu a Senha do Website. | FUNCIONAL | IMPORTANTE | G | 13 | SP2 |  | FALSE |  | FALSE |  | NA | 4 | V2 | NA
A027 | Codificar a página Dashboard do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página Dashboard do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | GUSTAVO / MATHEUS R. / JOÃO | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V2 | NA
A028 | Codificar a página Perfil do Usuário do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página perfil do usuário do Website. | FUNCIONAL | IMPORTANTE | M | 8 | SP1 | SAMUEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A030 | Desenvolver Executável.jar | Desenvolver o executavel .jar para vizualizar os logs do sistema. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | VICTOR | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NA | 1 | V1 | NA
A031 | Código de captura de dados de hardware | Desenvolver o script de captura de ram, cpu e disco do sistema. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | MATHEUS V. / GABRIEL | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NA | 3 | V1 | NA
A032 | Armazenar os dados capturados em um arquivo .CSV | Transformar os dados de hardware capturados em um arquivo .CVS. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | MATHEUS V. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V1 | NA
A033 | Configurar instância provisionada em EC2 | Configurar máquina virtual na nuvem AWS. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | NATTALIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A034 | Colocar o script python na EC2 | Colocar o script desenvolvido em python na instancia ubunto EC2. | NA | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V1 | NA
A035 | Permitir que o usuário altere a sua foto de perfil | Codificar na página do Perfil do usuário para que ele consiga escolher uma foto de perfil. | FUNCIONAL | DESEJÁVEL | P | 5 | SP1 | SAMUEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A037 | Desenvolver icone de carregamento (Loading Spinner) na transição das páginas | Codificar uma tela de carregamento entre as páginas. | FUNCIONAL | DESEJÁVEL | P | 5 | SP2 |  | FALSE |  | FALSE |  | NA | 4 | V2 | NA
A039 | Avião da logo voar pela tela do site | Fazer o avião da logo voar pela tela do site. | FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | SP2 |  | FALSE |  | FALSE |  | NA | 1 | V2 | NA
A040 | Utilizar HTML, CSS e Java Script para a aplicação WEB | Desenvolver toda a aplicação WEB utilizando a linguagem JS, HTML e CSS nas páginas Web. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 21 | SP1 | VICTOR | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A041 | Configurar o tempo de captura do script python em 5 segundos | Configurar a delimitação de tempo em 5 segundos ao script de captura. | NÃO FUNCIONAL | IMPORTANTE | M | 8 | SP1 | MATHEUS V. / GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V1 | NA |  |  |  | 3 3 3 3 3 5 5 8 5 8 8 8 5 5 5 5 13 3 13 13 8 8 13 5 8 8 13 5 21 21 8 8 13 8
A042 | Configurar o tempo de leitura do ETL python em 5 minutos | Configurar a delimitação de tempo em 5 minutos para o script de ETL. | NÃO FUNCIONAL | IMPORTANTE | PP | 8 | SP1 | MATHEUS V. / GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A045 | Utilizar da biblioteca PSUTIL para captura de dados do hardware | Desenvolver o script de captura de ram, cpu e disco do sistema usando exclusivamente a biblioteca Psutil. | NÃO FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | MATHEUS V. / GABRIEL | TRUE |  | TRUE |  | NA | 2 | V1 | NA
A047 | Pesquisa do tema e compreensão da nossa regra de negócio | Buscar compreender o tema para dominar a nossa regra de negócio. | NA | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | TODOS | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V2 | NA
A048 | Integração entre Slack e Jira | Realizar a intregração entre as duas plataformas para que os chamados abertos no Jira gere notificações no Slack. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | P | 5 | SP2 | LETÍCIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V2 | NA
A049 | ETL - Versão 1 | Realizar a primeira versão da ETL para extrair, transformar e carregar o csv criado pelo script de captura. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | NATHAN | FALSE |  | FALSE |  | NA | 4 | V2 | NA
A051 | Codificar a página de Servidores do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página de Servidores do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | JOÃO | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V2 | NA
A052 | Codificar a página de Visão Geral da Dashboard do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página de Visão Geral da Dashboard do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | MATHEUS R. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V2 | NA
A053 | Codificar a página de Incidentes do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página de Incidentes do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | GUSTAVO | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V2 | NA
A055 | BPMN - Processo Detalhado | Fazer o BPMN para representar de forma visual como ocorre o fluxo de informações dentro do sistema. | NA | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | NATHAN | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V2 | NA
A056 | DER – Modelo da Dados V2 | Fazer a segunda versão da modelagem de dados. | NA | ESSENCIAL | M | 8 | SP2 | VITÓRIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V2 | NA
A057 | Diagrama de Caso de Uso | Representar de forma visual as funcionalidades propostas pelo sistema de acordo com a necessidade de cada parte interessada. | NA | IMPORTANTE | M | 8 | SP2 | JOÃO | TRUE |  | TRUE |  | NA | NA | V2 | NA
A058 | Docker com Mysql |  | FUNCIONAL | DESEJÁVEL | G | 13 | SP2 | NATHAN / MATHEUS R. | FALSE |  | FALSE |  | NA |  | V2 | NA
A059 | 1x S3 – 3 diretórios | Realizar a criação de três diretórios no S3 (raw, trusted, curated). | FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP2 | NATHAN | TRUE |  | TRUE |  | NA | 3 | V2 | NA
A060 | Captura de processos | Capturar os processos para realização de análises. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | MATHEUS R. | FALSE |  | FALSE |  | NA | 1 | V2 | NA
A061 | Análise exploratória (Modelos em R) | Analisar o csv de escrita para coletar e identificar as métricas que são essenciais para o sistema. | NA | ESSENCIAL | GG | 21 | SP2 | LETÍCIA / VITÓRIA | FALSE |  | FALSE |  | NA | 3 | V2 | NA
A062 | Realizar a conexão do site com web-data-viz | Fazer com que os cadastros e estrutura do Backend / NodeJS estejam funcionando. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | MATHEUS R. | FALSE |  | FALSE |  | NA | 1 | V2 | NA
A063 | Adicionar frontend e banco de dados na vm | Inserir o frontend e o banco de dados na AWS. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | M | 8 | SP2 | GUSTAVO | FALSE |  | FALSE |  | NA | NA | V2 | NA
A064 | Codificar a página de Cadastro de Servidores/Componentes do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página perfil de Cadastro de Servidores/Componentes do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | MATHEUS R. | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V2 | NA
A065 | Codificar a página de Cadastro de Funcionários do Website | Codificar com HTML, CSS e JS a página de Cadastro de Funcionários do Website. | FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | JOÃO | TRUE |  | TRUE |  | NA | 1 | V2 | NA
A066 | Java V2 | Realizar a simulação de incidentes nos servidores monitorados. | FUNCIONAL | IMPORTANTE | M | 8 | SP2 | LETÍCIA / VITÓRIA | TRUE |  | TRUE |  | NA | 4 | V2 | NA