## Planilha2
Backlog - Horus Monitoring
N° | Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Sprint | Responsável | Realizado | Revisado
1 | Configurar o repositório para a aplicação WEB | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura WEB ( web-data-viz e BD). | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS | TRUE | FALSE
2 | Configurar o repositório para Java | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura Java. | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | MATHEUS | TRUE | FALSE
3 | Configurar o repositório para a Python | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da estrutura Python. | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | SP1 | TRUE | FALSE
4 | Configurar o repositório para a documentação | Criar e organizar o repositório com a estrutura e versionamento da documentação do projeto. | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | SP1 | TRUE | FALSE
5 | Configurar o Planner do grupo | Configurar e organizador o Planner do grupo, listando o backlog, entregáveis da sprint, etc. | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | SP1 | TRUE | FALSE
6 | Detectar as proto-personas | Identificar as proto-personas do sistema. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
7 | Desenvolver as user storys | Desenvolver User Storys para melhor definir os requisitos do sistema. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
8 | Desenvolver a identidade visual da empresa | Escolher paleta de cores, fonte, etc. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
9 | Definir a Logo da empresa | Desenvolver a logo da empresa levando em conta a identidade visual. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
10 | Desenvolver o Lean UX Canvas | Desenvolver o Lean UX Canvas do projeto para alinhar a equipe. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
11 | Desenvolver o Diagrama de Visão de Negócios | Desenvolver o diagrama de visão de negócios para mostrar como vai funcionar a aplicação. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
12 | Desenvolver o Diagrama Técnico | Desenvolver o diagrama técnico para exemplicar de forma técnica o funcionamento do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
13 | Desenvolver o protótipo da Home | Desenvolver o protótipo da page Home, com as abas: Sobre Nós, Sobre o Produto e Fale conosco. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
14 | Desenvolver o protótipo do Cadastro | Desenvolver o protótipo da page Cadastro. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
15 | Desenvolver o protótipo do Login | Desenvolver o protótipo da page Login. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
16 | Desenvolver o protótipo do Esqueceu a senha | Desenvolver o protótipo da page Esqueceu a senha. | IMPORTANTE | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
17 | Desenvolver o protótipo da Dashboard | Desenvolver o protótipo da page Dashboard. | ESSENCIAL | G | 13 | SP2 | SP2 | FALSE | FALSE
18 | Desenvolver o protótipo do Perfil do usuário | Desenvolver o protótipo da page do Perfil do usuário. | IMPORTANTE | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
19 | Desenvolver a Modelagem de Dados | Desenvolver a Modelagem do Banco de dados da aplicação seguindo a regra de negócio do projeto. | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
20 | Desenvolver o Script do Banco | Transcrever a Modelagem Lógica para um Script no MySQL. | ESSENCIAL | PP | 3 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
21 | Codificar a página Home do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página Home do Website. | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
22 | Codificar a página Cadastro do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página Cadastro do Website. | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
23 | Codificar a página Login do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página Login do Website. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
24 | Codificar a página Esqueceu a senha do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página Esqueceu a senha do Website. | IMPORTANTE | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
25 | Codificar a página Dashboard do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página Dashboard do Website. | IMPORTANTE | GG | 21 | SP2 | SP2 | FALSE | FALSE
26 | Codificar a página perfil do usuário do Website (front-end e back-end) | Codificar com HTML, CSS e JS a página perfil do usuário do Website. | IMPORTANTE | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
27 | Utilizar Slack para alertar os usuários | Implementar Slack para mandar alertar para os usuários. | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
28 | Desenvolver Executável.jar | Codificar Executável.jar | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
29 | Código de captura de dados de hardware | Codificar código em Python que captura Disco, Ram, Processdor. | ESSENCIAL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
30 | Armazenar os dados capturados em um arquivo .CSV | Transformar os dados de hardware capturados em um arquivo .CVS. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
31 | Configurar instância provisionada em EC2 | Configurar máquina virtual na nuvem AWS. | ESSENCIAL | M | 8 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
32 | Colocar o SCRIPT python na EC2 | Colocar o script desenvolvido em python na instancia ubunto EC2 | ESSENCIAL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
33 | Permitir que o usuário altere a sua foto de perfil | Codificar na página do Perfil do usuário para que ele consiga escolher uma foto de perfil | DESEJÁVEL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
34 | Aplicar a autenficação de dois fatores no login | Integrar a autenficação de 2 fatores na página Login do Website | DESEJÁVEL | G | 13 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
35 | Desenvolver icon de carregamento (Loading Spinner) na transição das páginas | Codificar uma tela de carregamento entre as páginas | DESEJÁVEL | P | 5 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE
36 | Avião da logo voar pela tela do site | Fazer o avião da logo voar pela tela do site | DESEJÁVEL | GG | 21 | SP1 | SP1 | FALSE | FALSE